## Hoja1
Horario | Dia | Cliente | Tarea | Estado
03:00PM - 04:00PM | Martes 08/05/2018 | Protecta | Instalar y Configurar VisualSVN Server, VisualSVN Cliente y TortoiseSVN | Terminado
04:00PM - 07:00PM |  |  | Cargar Archivos SFTP Parte 1 | Terminado
08:00PM - 09:00PM |  | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 1 y 2 | Terminado
12:00PM - 01:00AM | Miercoles 09/05/2018 | TuBoleto | Corregir el codigo de TuBoleto en Pago Web | Terminado
08:30AM - 11:00AM |  | Jelaf - Transporte Chiclayo | Selección de Asientos | Pendiente
11:00AM - 12:30AM |  |  | Registro de Pasajeros Parte 1 | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | MiniBatch Parte 2 | Pendiente
07:00PM - 08:00PM |  | Jelaf - Transporte Chiclayo | Registro de Pasajeros Parte 2 | Pendiente
08:00PM - 10:00PM |  |  | Selección de Medio de Pago | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Jueves 10/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 3 y 4 | Pendiente
08:30AM - 10:00AM |  | Jelaf - Transporte Chiclayo | Pagina de Error de Transaccion | Pendiente
10:00AM - 12:30AM |  |  | Detalle Compra | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | MiniBatch Parte 3 | Pendiente
07:00PM - 08:00PM |  | Ronal y Rosa | Correccion de Observacion de Tesis | Pendiente
08:00PM - 10:00PM |  | Jelaf - Transporte Chiclayo | Registro de Pasajero de Reserva Parte 1 | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Viernes 11/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 5 y 6 | Pendiente
08:30AM - 10:00AM |  | Jelaf - Transporte Chiclayo | Pagina de Error y No Encontrada | Pendiente
10:00AM - 12:30AM |  |  | Detalle Reserva | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | Actualizacion de Asegurados Parte 1 | Pendiente
07:00PM - 09:00PM |  | Jelaf - Transporte Chiclayo | Correo de Confirmacion y Reserva | Pendiente
09:00PM - 10:00PM |  | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 7 y 8 | Pendiente
08:00AM - 10:00AM | Sabado 12/05/2018 | Humberto - Arianne | Modelar Base de Datos | Pendiente
10:00AM - 02:00PM |  |  | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo - Crear Iniciativa de Servicio | Pendiente
03:00PM - 06:00PM |  |  | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo - Asignar Responsable de Servicio | Pendiente
07:00PM - 10:00PM |  |  | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo -Revisar RFC | Pendiente
10:00PM - 12:00PM |  |  | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo - Asignar Consultor Lider | Pendiente
12:00PM - 03:00AM | Domingo 13/05/2018 | Humberto - Arianne | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo - Estimar Actividades | Pendiente
11:00AM - 02:00PM |  |  | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo - Estimar Recursos | Pendiente
03:00PM - 07:00PM |  |  | WorkFlow de Proyecto de Desarrollo - Evaluar Prospeccion | Pendiente
08:00PM - 10:00PM |  |  | WorkFlow de Otros Servicios - Crear Iniciativa de Servicio | Pendiente
10:00PM - 12:00PM |  |  | WorkFlow de Otros Servicios - Asignar Responsable de Servicio | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Lunes 14/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 9 y 10 | Pendiente
09:00AM - 11:30AM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Revisar RFC | Pendiente
11:30AM - 12:30AM |  | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 11 y 12 | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | Actualizacion de Asegurados Parte 2 | Pendiente
07:00PM - 08:00PM |  | Focus | Clase | Pendiente
10:00PM - 12:00PM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Estimar Recursos | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Martes 15/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 13 y 14 | Pendiente
08:30AM - 12:30AM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Desarrollo Propuesta Tecnica | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | Actualizacion de Asegurados Parte 3 | Pendiente
07:00PM - 08:00PM |  | Focus | Clase | Pendiente
10:00PM - 12:00PM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Enviar Propuesta Tecnica al Cliente Parte 1 | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Miercoles 16/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 1 Escenario 15 y 16 | Pendiente
08:30AM - 10:00AM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Enviar Propuesta Tecnica al Cliente Parte 2 | Pendiente
10:00AM - 12:30AM |  |  | WorkFlow de Otros Servicios - Gestionar Inicio Servicio Parte 1 | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | Reenvio Parte 1 | Pendiente
07:00PM - 08:00PM |  | Focus | Clase | Pendiente
10:00PM - 12:00PM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Gestionar Inicio Servicio Parte 2 | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Jueves 17/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 2 Escenario 1 y 2 | Pendiente
08:30PM - 11:30AM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Iniciativa de Servicio Cerrada | Pendiente
11:30AM - 12:30AM |  | Ronal y Rosa | Tesis | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | Reenvio Parte 2 | Pendiente
07:00PM - 10:00PM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Notificaciones de los WorkFlows | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Viernes 18/05/2018 | Focus | Repaso de Libro 2 Escenario 3 y 4 | Pendiente
08:30AM - 11:00AM |  | Humberto - Arianne | WorkFlow de Otros Servicios - Consultar Iniciativa Servicio | Pendiente
11:00AM - 12:30AM |  | Ronal y Rosa | Tesis | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Protecta | Servicio Windows | Pendiente
07:00PM - 09:00PM |  | Humberto - Arianne | Login Usuario | Pendiente
09:00PM - 10:00PM |  |  | Registro de Perfiles Partes 1 | Pendiente
12:00PM - 01:00AM | Sabado 19/05/2018 | Humberto - Arianne | Registro de Perfiles Partes 2 | Pendiente
09:00AM - 11:00AM |  |  | Registro de Usuarios | Pendiente
11:00AM - 01:00PM |  | Focus | Respaso Libro 2 Escenario 1,2,3,4 | Pendiente
02:00PM - 06:00PM |  | Ronal y Rosa | Tesis | Pendiente
07:00PM - 12:00PM |  | Focus | Repaso Libro 1 Escenario 1-8 | Pendiente